## Sheet1
功能模块列表 |  | 难度 | 开发人员 | 时间 | 备注
首页模块 | 搜索 | B | 陈佳俊 | 截止2017-05-10 | 创建数据、编写views、修改html和JS 完成
| 课程 | B |  | 截止2017-05-12 | 上传文件位置修改、多余的已经隐藏 需要前端js
| 广告banner | A |  | 截止2017-05-13 | 插入课程的数据到AD，用职业课程内容来显示
| 名师风采及详细页 | A |  |  | 修改admin添加图片等内容，改写前端。
| 推荐阅读 | A |  |  | 填充数据 替换html代码
| 页尾 | A |  |  | 添加了自定义filter 自动换行，插入数据
用户模块 | 登录 | A | 陈佳俊 | 截止2017-05-14 | html添加判断显示登录按钮，和登录表格。
| 注册 | B |  | 截止2017-05-15 | 只考虑邮箱注册即可
| 账号模块 | B |  | 截止2017-05-16
课程展示模块 | 职业课程列表 | A | 陈佳俊 | 截止2017-05-17
| 职业课程详情 | A |  | 截止2017-05-18
| 课程播放页面 | B |  | 截止2017-05-19
学生个人中心模块 | 我的课程列表 | A
| 职业课程详情 | C |  |  | 这个页面的功能选做即可
| 我的收藏 | A
| 我的消息(可和老师模块共用) | C
老师个人中心模块 | 我的班级 | A
| 创建班级 | B
| 班级列表 | A
| 学员详情 | C |  |  | 这个页面的功能选做即可
| 我的消息(可和老师模块共用) | A
其他 | 程序搭建&数据库Model设计&admin后台配置 |  | 陈佳俊 | 截止2017-05-10 | 测试环境0506，生产环境0510
理解需求和技术储备